## Hoja1
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RD$
| Institución: |  | Ayuntamiento Municipal San Francisco de Macoris
| Capítulo: |  | 1771
| Fecha: |  | 2023-12-31
Detalles | Fecha de Inicio de Obra | Fecha estimada de Terminación de Obra | Total Presupuestado | Monto Ejecutado | Monto Ejecutado en el periodo diciembre 2023 | Monto Por Ejecutar | Observaciones
Adecuacioon Mescado Municipal | año 2021 | ver observacion | 76513113 | 25179182 | 9876559 | 51333931 | Esta pralizada porque no fueron enviados los recursos, prometidos.
Encementado barrio 1600mts. Septor ventura grullon | año 2018 | 0 | 2005560 | 1864150 | 0 | 151410 | 0
Malla Ciclonica La comunidad de la Joya y constru de bad | año 2020 |  | 782036 | 635801 | 0 | 146235 | 0
Reparacion de una cancha maximo Gomez | año 2020 |  | 933766 | 166753 | 0 | 667013 | 0
Remodelacion de una capilla de un anexo en cas de los Bejucos | año 2021 | 0 | 934652 | 186930 | 0 | 747722
Perforacion Pozo Tubular en San Francisco de Macoris | año2022 | 2024 | 495031 | 99006 | 0 | 396025
300 mts de acera y contene | año2023 | 2024 | 1492458 | 1369776 | 1369776 | 122682
199.80 de acera y contenes | año2023 | 2024 | 904423 | 830101 | 830101 | 74320
Constrccion de acera y contenes 27.70 mts2 | año 2023 | 2024 | 1791437 | 329064 | 329064 | 1462363
4 badenes en calle segunda com. | año 2023 | 2024 | 422380 | 77591 | 77591 | 344789
Dos badenes septor Olimpia | año 2023 | 2024 | 467643 | 85839 | 85839 | 381704
Construccion de 6 badenes en la calle segunda | año 2023 | 2024 | 1500000 | 1376651 | 1376651 | 358078
Cosnstruccion en instalaciones Deportivas en distintas areas | año2023 | 2024 | 8145193.1 | 5268249 | 5268249 | 2876944.1
Construccion de Aceras y contenes en dis de la ciu | año 2023 | 2024 | 9570642 | 6872802 | 6872802 | 2697840
Comedor para empleado de la Institucion | año 2023 | 2024 | 1500000 | 1473331.35 | 1473331.35 | 26668.65
Cosntruccion de muro de contecion en la salida a Santo Domingo | año 2023 | 2024 | 3529566 | 1352444 | 1352444 | 2177122
Cosntruccion techo en las colinas y en vista al valle | año 2023 | 2024 | 6043056 | 2248317 | 2048317 | 3794739
Remodelacion capilla cem. Las mercedes | año 2023 | 2024 | 952645 | 190529 | 190529 | 762166
Afirmado de calle salvador Then y comunudad de Hatillo | año 2023 | 2024 | 2202887 | 440578 | 440578 | 1762309
Construccion de badenes en los Jardine,Barrio lindo , Sep. Olimpia | año2023 | 2024 | 1219985 | 243997 | 243997 | 975988
Acera y contenes en Hatiloo San Diego | año 2023 | 2024 | 1645319 | 329064 | 329604 | 1316255
Remodelacion Parque Olegario Tenares | año 2023 | 2024 | 5071434 | 2753464 | 2753464 | 2317970
reenplaso techo de las Oficinas anexo en el Ayuntamiento Munic. | año 2023 | 2024 | 1553290 | 1498934 | 1498934 | 54356
Terminacion 2da etapa del Cementerio Getsemani | año 2023 | 2024 | 7484722 | 1496944 | 1496944 | 5987778
Terminacion y Alsfaltado del Estracionaminto Cem. Getsemani | año 2023 | 2024 | 2598877 | 519775 | 519775 | 2079102
Muro en el Mercado de Productores y Verja | año 2023 | 2024 | 1731819 | 277379 | 277379 | 1454440
Cosnstruccion Media Cancha y Grada en los Maestro | año 2023 | 2024 | 1561036 | 312207 | 312207 | 1248829
Una Grada, malla siclinica la Joya | año 2023 | 2024 | 1841110 | 893697 | 893697 | 947413
Reconstruccion de417 mts de aceras y contenes | año 2022 | 2024 | 3187777 | 3008733 | 0 | 179044
Construcion de acra y contenes ,badenesen ,afirmado guineal | año 2022 | 2024 | 1837909 | 1662892.51 | 0 | 179044
Remodelacion Capilla Santa Cruz Ensanche San Martin de Porres | año2022 | 2024 | 4068296 | 3264636.8 | 0 | 803695.2
Total. |  |  | 153988062.1 | 66308817.66 | 39917832.35 | 87827974.95
Muchas obras de aceras y contenes y otas en exterior
no fueron terminsas por las yuvias