## Hoja1
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RD$
| Institución: |  | Ayuntamiento Municipal San Francisco de Macoris
| Capítulo: |  | 1771
| Fecha: |  | 2025-06-30
Detalles | Fecha de Inicio de Obra | Fecha estimada de Terminación de Obra | Total Presupuestado | Monto Ejecutado | Monto Ejecutado en el periodo diciembre 2023 | Monto Por Ejecutar | Observaciones
Adecuacioon Mescado Municipal | año 2021 | ver observacion | 76513113 | 35055741 | 0 | 51333931 | Esta pralizada porque no fueron enviados los recursos, prometidos.
Encementado barrio 1600mts. Septor ventura grullon | año 2018 | 0 | 2005560 | 1864150 | 0 | 151410 | 0
Construccion de una verja Perimetral Capillaa la Alt Estanzuela | 2024 | 2025 | 1751104 | 350221 | 0 | 1400883 | .
Evacuacion Pluvial El Silencio 2da etapa | 2025 | 2025 | 3441837 | 516018 | 516018 | 2925819
Evacuacion PlivialCallejon el silencio | 2025 | 2025 | 1500000 | 224780 | 224780 | 1278220
Evacuacion Pluvial Barrio Puerto Rico Rivera del Jaya | 2025 | 2025 | 2597960.2 | 383716 | 383716 | 2214244.2
Afirmado de Varias calles de los barrios por Contructora Ferma | 2025 | 2025 | 20121948 | 4024389.6 | 4024389.6 | 16097558.4
Remosamiento Funeraria Municipal | 2025 | 2025 | 1165986 | 174898 | 174898 | 991088
Total. |  |  | 109097508.2 | 42593913.6 | 5323801.6 | 76393153.6