## Hoja1
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RD$
| Institución: |  | Ayuntamiento Municipal San Francisco de Macoris
| Capítulo: |  | 1771
| Fecha: |  | 2024-12-31
Detalles | Fecha de Inicio de Obra | Fecha estimada de Terminación de Obra | Total Presupuestado | Monto Ejecutado | Monto Ejecutado en el periodo diciembre 2023 | Monto Por Ejecutar | Observaciones
Adecuacioon Mercado Municipal | año 2021 | ver observacion | 76513113 | 35055741 | 0 | 51333931 | Esta pralizada porque no fueron enviados los recursos, prometidos.
Encementado barrio 1600mts. Septor ventura grullon | año 2018 | 2025 | 2005560 | 1864150 | 0 | 151410 | 0
Malla Ciclonica La comunidad de la Joya y construcion de baden | año 2020 |  | 782036 | 635801 | 0 | 146235 | 0
Cosntrucion de una verja Perimetral Capilla la Alt. Estanzuela | año 2024 |  | 1751104 | 350221 | 350221 | 1400883 | Por las Lluvias
Construccion de una capilla sector los Grullones 2da etapa | año 2024 |  | 2587124 | 1755833 | 1755833 | 831291
Costrucion de Medio Baño en capñ. San Juan sector Hemanas Mir. | año 2024 | 2025 | 1295305 | 259061 | 269061 | 1026244 | Paralizada cambio de gestion.
|  |  | 84934242 | 39920807 | 2375115 | 54889994