## Hoja1
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RD$
| Institución: |  | Ayuntamiento Municipal San Francisco de Macoris
| Capítulo: |  | 7117
| Fecha: |  | 2025-12-31
Detalles+A1A15:H23 | Fecha de Inicio de Obra | Fecha estimada de Terminación de Obra | Total Presupuestado | Monto Ejecutado | Monto Ejecutado en el periodo diciembre 2023 | Monto Por Ejecutar | Observaciones
Adecuacioon Mercado Municipal | año 2021 | ver observacion | 76513113 | 35055741 | 0 | 51333931 | Esta pralizada porque no fueron enviados los recursos, prometidos.
Encementado barrio 1600mts. Septor ventura grullon | año 2018 | año2025 | 2005560 | 1864150 | 0 | 151410 | 0
Malla Ciclonica La comunidad de la Joya y construcion de baden | año 2020 | año2020 | 782036 | 635801 | 0 | 146235 | 0
Afirmado comunidad de madeja | año 2025 | año2026 | 1594102 | 1116140 | 1116140 | 477962
Afimado comunidad de Hatillo | Año 2025 | Año 2026 | 806386 | 458804 | 458804 | 347582
Afirmado sector barrio lindo madeja | Año 2025 | Año 2026 | 700000 | 360891 | 360891 | 339109
Afirmado sector Vista Linda | Año 2025 | Año 2026 | 1500000 | 1000000 | 1000000 | 500000
Afirmado los maestros 4t etapa | Año 2025 | Año 2026 | 1000000 | 461258 | 461258.4 | 538741
Aceras y Contenes diversos sectores | Año 2025 | Año 2026 | 27001069 | 4083916 | 4083916 | 22917153
Afirmados en diversos sectores | Año 2025 | Año 2026 | 87935685 | 26832746.94 | 26832746.94 | 61102938.06
Aceras y contenes diversos sectores | Año 2025 | Año 2026 | 12304058 | 1964445 | 1964445 | 10339613
Construccion e intalacion de infraestruturas | Año 2025 | Año 2026 | 2991320 | 1475180 | 1475180 | 1516140
Encajonamiento cerrado en guiza | Año 2025 | Año 2026 | 601910 | 90286 | 90286 | 511624
colocacion techo estacion limpia botas | Año 2025 | Año 2026 | 800000 | 95486 | 95486 | 704514
Remozamiento en el sector abreu | Año 2025 | Año 2026 | 722492 | 288985 | 288985 | 433985
Parque en el sector mama tingo 2 etapa | Año 2025 | Año 2026 | 4000000 | 2142002 | 2142002 | 1857998
Remozamiento del parque sector espinola | Año 2025 | Año 2026 | 453966 | 123464 | 123464 | 330502
Remozamiento parque villa olimpica | Año 2025 | Año 2026 | 620342 | 244049 | 244049 | 376293
Remozamiento parque de los maestro | Año 2025 | Año 2026 | 510720 | 102144 | 102144 | 408576
Remozamiento parque la fortuna | Año 2025 | Año 2026 | 485891 | 350208 | 350208 | 135683
Remozamiento parque el madrigal | Año2025 | Año 2026 | 463224 | 69484 | 69484 | 393740
Remozamiento boulevar salida a nagua | Año 2025 | Año 2026 | 2394349 | 898482 | 898482 | 1495867
Remozamiento boulevar / bomba negrin | Año 2025 | Año 2026 | 3006750 | 1595434 | 1595434 | 1411316
Remozamiento parque ensanche duarte | Año 2025 | Año 2026 | 173280 | 25992 | 25992 | 147288
Remozamiento parque sector la pangola | Año 2025 | Año 2026 | 251104 | 37666 | 37666 | 213438
Remozamiento parque vista al valle | Año 2025 | Año 2026 | 232256 | 34838 | 34838 | 197418
Remozamiento parque vista al valle esquina cal. | Año 2025 | Años 2026 | 189696 | 28454 | 28454 | 161242
construccion de una cancha jardines las cejas | Año 2025 | Año 2026 | 1985443 | 297816 | 297816 | 1687627
Contruccion sistema pluvial en diversos sectores | Año 2025 | Año 2026 | 37265927 | 11795953 | 11795953 | 25469974
Total |  |  | 269290679 | 93529815.94 | 55974124.34 | 185647899.06