## Hoja1
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RD$
| Institución: |  | Ayuntamiento Municipal San Francisco de Macoris
| Capítulo: |  | 7117
| Fecha: |  | 2026-06-30
Detalles+A1A15:H23 | Fecha de Inicio de Obra | Fecha estimada de Terminación de Obra | Total Presupuestado | Monto Ejecutado | Monto Ejecutado en el periodo diciembre 2026 | Monto Por Ejecutar | Observaciones
Adecuacioon Mercado Municipal | año 2021 | ver observacion | 76513113 | 35055741 | 0 | 51333931 | Esta pralizada porque no fueron enviados los recursos, prometidos.
Encementado1600mts.Septorventura grullon | año 2018 | año2025 | 2005560 | 1864150 | 0 | 151410 | 0
Malla Ciclo La co de la Joya y un baden | año 2020 | año2020 | 782036 | 635801 | 0 | 146235 | 0
Afirmado comunidad de madeja | año 2025 | año2026 | 1594102 | 1116140 | 0 | 477962
Afimado comunidad de Hatillo | Año 2025 | Año 2026 | 806386 | 458804 | 0 | 347582
Afirmado sector barrio lindo madeja | Año 2025 | Año 2026 | 700000 | 360891 | 0 | 339109
Afirmado sector Vista Linda | Año 2025 | Año 2026 | 1500000 | 1000000 | 0 | 500000
Afirmado los maestros 4t etapa | Año 2025 | Año 2026 | 1000000 | 461258 | 0 | 538741
Aceras y Contenes diversos sectores | Año 2025 | Año 2026 | 27001069 | 22994283 | 18910367 | 4006786
Afirmados en diversos sectores | Año 2025 | Año 2026 | 87935685 | 55250037.46 | 28417290.52 | 32685647.54
Construccion e intalacion de infraestruturas | Año 2025 | Año 2026 | 2991320 | 1475180 | 0 | 1516140
Encajonamiento cerrado en guiza | Año 2025 | Año 2026 | 601910 | 90286 | 0 | 511624
Remozamiento en el sector abreu | Año 2025 | Año 2026 | 722492 | 288985 | 0 | 433985
Remozparque villa olimpica | Año 2025 | Año 2026 | 620342 | 244049 | 0 | 376293
Remoz parque la fortuna | Año 2025 | Año 2026 | 485891 | 350208 | 0 | 135683
Remoz parque el madrigal | Año2025 | Año 2026 | 463224 | 69484 | 0 | 393740
Remozparque ensanche duarte | Año 2025 | Año 2026 | 173280 | 25992 | 0 | 147288
Remoz parque sector la pangola | Año 2025 | Año 2026 | 251104 | 37666 | 0 | 213438
Contru sistema pluvial en diversos sectores | Año 2025 | Año 2026 | 37265927 | 29027049.53 | 17231096.53 | 8238877.47
Baden Barrio Lindo pp | Año2026 | Año2026 | 1491475 | 447443 | 447443 | 1044032
Drenaje PluviSeptor Madrigal | Año2026 | Año2026 | 2577905 | 773372 | 773372 | 1804533
Derenale pluvWilian Mieses SFM | Año2026 | Año2026 | 4985263 | 1495579 | 1495579 | 3489684
2 badenes urb Primaveral | Año2026 | Año2026 | 407287 | 122186 | 122186 | 285101
8 badenes C1era strla Altagr.pp | Año2026 | Año2026 | 720039 | 216012 | 216012 | 504027
Rec 8 bedenes Salvador Then | Año2026 | Año2026 | 787989 | 236397 | 236397 | 551592
Encementado Sector Getsemani | Año2026 | Año2026 | 430573 | 129172 | 129172 | 301401
Rec15badenesMtingo,vvllleEn.Ag | Año2026 | Año2026 | 2529415 | 758824 | 758824 | 1770591
Rc14 badenes PuebloNue.Billini,du | Año2026 | Año2026 | 2529415 | 758824 | 758824 | 1770591
Rc10 badenesEspinola 1eray2daEt | Año2026 | Año2026 | 2134344 | 640303 | 640303 | 1494041
Rc15 badeneslacejas,piña,1,2Adjar | Año2026 | Año2026 | 2564860 | 769458 | 769458 | 1795402
Rc15 badenesHnaMirabalMadrigal | Año2026 | Año2026 | 2286006 | 685802 | 685802 | 1600204
Rc 13 badenesGrull 1 y 2da Etapa | Año2026 | Año2026 | 2272339 | 681702 | 681702 | 1590637
Rc 10 badenes Caperusa y Brugal | Año2026 | Año2026 | 2041200 | 612360 | 612360 | 1428840
Rc 10 badenest27defeb.jobbnpan | Año2026 | Año2026 | 2018044 | 605413 | 605413 | 1412631
Rc 8 badenesUrb. Abreu y Jenifer | Año2026 | Año2026 | 2008836 | 602651 | 602651 | 1406185
Rc enc holmigon El Gallinero | Año2026 | Año2026 | 486722 | 146017 | 146017 | 340705
Centro comunalSector San Pedro | Año2026 | Año2026 | 873047 | 261914 | 261914 | 611133
Centro ComunalConida L.Piragua | Año2026 | Año2026 | 2120598 | 636179 | 636179 | 1484419
Ct.tecnologicoLos Grullones1er Et. | Año2026 | Año2026 | 2870775 | 861232 | 861232 | 2009543
Rems bulevarAv lib.Abreu a liceo p | Año2026 | Año2026 | 5179650 | 1553895 | 1553895 | 3625755
TermCapillaFrac.Ab.Camaño Gru | Año2026 | Año2026 | 2016525 | 604958 | 604958 | 1411567
Rem Parque Esq.cte vista al valle | Año2026 | Año2026 | 902606 | 270782 | 270782 | 631824
Rem.PArqueLaPangola2da. Etap | Año2026 | Año2026 | 627557 | 188257 | 188257 | 439300
Rem.Parque La Piña II | Año2026 | Año2026 | 1924867 | 577460 | 577460 | 1347407
Eslabones Vista San Francisco | Año2026 | Año2026 | 476547 | 142964 | 142964 | 333583
Acers y Contenes en Las Colinas | Año2026 | Año2026 | 2000000 | 600000 | 600000 | 1400000
Acers y Contenes 14 de Junio | Año2026 | Año2026 | 7744689.86 | 1557271.34 | 1557271.34 | 6187418.52
Acers y Contenes S. N. FT. Uasd | Año2026 | Año2026 | 1117734 | 231880.34 | 231880.34 | 885853.66
Glorieta Parq Los Rieles | Año2026 | Año2026 | 3177789 | 502058 | 502058 | 2675731
Centro Comu.Jardines de las Ceja | Año2026 | Año2026 | 3000000 | 900000 | 900000 | 2100000
3 Centro Com.distintos septores | Año2026 | Año2026 | 10183494 | 5364891 | 5364891 | 4818603
Aceras ContenesSector Cahonavo | Año2026 | Año2026 | 2528033 | 758410 | 758410 | 1769623
Rem. BulevarAv lib porv.carwash | Año2026 | Año2026 | 4763306 | 1428992 | 1428992 | 3334314
Rem. Parque Andujar 2da Etapa | Año2026 | Año2026 | 1626781 | 488034 | 488034 | 1138747
Rem. Parque SectorLosPrados 2et | Año2026 | Año2026 | 637622 | 191287 | 191287 | 446335
Rem. Parque Espinola 2da. Etapa | Año2026 | Año2026 | 558295 | 167489 | 167489 | 390806
Rem. Parque villaOlimpica 2daEta | Año2026 | Año2026 | 314703 | 94411 | 94411 | 220292
Rem. Parque Vital Valle2da,et.t,Az | Año2026 | Año2026 | 835392 | 250618 | 250618 | 584774
Rem. Parque Calle 27 de feb SFM | Año2026 | Año2026 | 1484736 | 445421 | 445421 | 1039315
Rem. Parque LaFortuna2da Etapa | Año2026 | Año2026 | 847944 | 254383 | 254383 | 593561
Total |  |  | 333497843.86 | 178820306.67 | 92573055.73 | 154677537.19